PayFi Demo

Go-to-Market Plan（6个月）

Conflux Core Space × eSpace · 跨境双签托管放款

版本：v1.0   |   日期：2026年4月

github.com/AlphaVeteran/payfidemo

# 1. 战略概览

PayFi Demo 利用 Conflux 的双空间架构（Core Space + eSpace），解决在岸人民币买家向离岸卖家支付的合规痛点。买家在 Core Space 锁定在岸保证金，通过 Relayer 触发 eSpace 侧的托管合约，双签确认后释放 AxCNH 完成离岸结算，全程链上透明、无需信任中间人。

本 GTM 方案分三个阶段推进，每阶段设置可验证的里程碑和验收标准：

- 月 1–2：基础建设期 — 产品可用、种子用户入场

- 月 3–4：生态渗透期 — 合作落地、首批真实流量

- 月 5–6：规模验证期 — 主网真实资金流转、融资对接

## 整体 KPI 目标（6个月）

| 种子合作方 5+ | 主网交易量 $50K+ | 活跃商户 10+ | 融资申请 2+ |
| --- | --- | --- | --- |

# 2. 阶段详情

月 1–2 · 基础建设期

核心任务：将演示级产品转化为可供外部用户独立使用的开放工具，以两场外部活动为节点倒逼进度。

| 类型 | 内容 | 验收标准 | 负责方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 里程碑 | Testnet 公开可用：完整流程部署到 Conflux Testnet，安全审计初稿完成，文档上线 GitHub Pages | 任意用户可独立跑通完整流程 | 技术团队 |
| 活动 | HashKey Demo Day（4月22日香港）：5分钟演示双签托管场景，争取评委/媒体1对1 follow-up | 至少3家机构留下联系方式 | 创始人 |
| 活动 | Conflux Global Hackfest 提交（截止4月20日）：提交完整项目材料，争取最佳AxCNH集成奖 | 进入评审 Top 5 | 全员 |

### 阶段 KPI

| 种子用户 3–5家 | GitHub 星标 50+ | 月均预算 $1,500 | 活动场次 2场 |
| --- | --- | --- | --- |

月 3–4 · 生态渗透期

核心任务：将技术演示转化为商业 PoC，发布 SDK 降低接入门槛，开始真实贸易场景验证。

| 类型 | 内容 | 验收标准 | 负责方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 里程碑 | 首个 Pilot 合作签署：与1–2家跨境贸易/供应链公司签署 PoC 协议，选定上海→东南亚或香港→一带一路路线 | MOU签署 + 测试账户开通 | BD |
| 里程碑 | 开发者文档 V1 + TypeScript SDK 发布：提供完整集成教程和 Sandbox 环境 | 3名外部开发者无需协助独立集成成功 | 技术团队 |
| 活动 | 香港 Web3 Festival / Token2049 参展：对接 PayFi 和稳定币赛道投资人，准备AxCNH合规叙事材料 | 新增20+ 潜在客户名单 | BD + 创始人 |

### 阶段 KPI

| Pilot 合作方 1–2家 | 链上交易笔数 50+ | 月均预算 $3,000 | 新增联系人 20+ |
| --- | --- | --- | --- |

月 5–6 · 规模验证期

核心任务：完成主网首笔真实资金流转，形成可向投资人展示的链上案例，启动融资对接。

| 类型 | 内容 | 验收标准 | 负责方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 里程碑 | 主网首笔真实 AxCNH 跨境结算：在 Conflux 主网完成至少1笔含真实资金的结算，留存完整链上记录 | 交易哈希可查 + 客户书面确认 | 技术 + BD |
| 融资 | 申请 Conflux 生态基金 / HashKey 孵化：以 M1–M3 数据为背书，提交生态基金和孵化申请 | 进入尽调流程或获得正式 Term Sheet | 创始人 |
| 市场 | 媒体与内容营销：Mirror/Medium 技术深度文章 + 联系 PANews/The Block 做案例报道 | 至少1篇主流加密媒体报道 | 市场 |

### 阶段 KPI

| 主网交易量 $50K+ | 活跃商户 5+ | 月均预算 $4,000 | 融资申请 2+ |
| --- | --- | --- | --- |

# 3. 总预算分配

六个月总预算约 $25,000–$30,000，按四大类分配如下：

| 预算类别 | 说明 | 金额（USD） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术开发 / 安全审计 | 合约开发、Testnet部署、初步安全审计 | ~$8,000 | ~27% |
| 活动参会 / 差旅 | 香港 Web3 Festival、HashKey Demo Day等 | ~$8,000 | ~27% |
| BD / 合规咨询 | Pilot合作谈判、跨境支付合规法律意见书 | ~$9,000 | ~30% |
| 内容营销 | Mirror文章、媒体PR、品牌物料制作 | ~$5,000 | ~16% |
| 合计 | 六个月总预算 | ~$30,000 | 100% |

注：技术开发与安全审计为优先级最高项，不可削减。活动差旅以香港和上海为主，建议提前锁定早鸟票价。

# 4. 关键风险与应对

### 合规风险（高优先级）

在岸人民币的跨境限制是最大变量。应对措施：在第二阶段开始前完成专项法律合规咨询，获取书面意见书；初期合作伙伴选择具备合规资质的持牌金融机构。

### Relayer 单点风险（技术）

Relayer 宕机不影响资金安全（超时退款路径纯链上执行），但会影响 eSpace 侧 Escrow 创建时效。应对措施：第一阶段在演示材料和文档中突出「无 Relayer 资金依然安全」的叙事，并规划 Relayer 去中心化路线图。

### 市场教育成本（商业）

跨境支付合规概念对部分客户较陌生。应对措施：第二阶段准备面向非技术决策者的一页纸场景说明，并以「上海买家→东南亚卖家」具体案例作为核心沟通素材。

# 5. 附录：已部署合约地址

| 合约名称 | 地址 |
| --- | --- |
| CoreOrderVault (Core) | cfxtest:acfut40t0f72ftzmd0yucxww2m677jwdg6sez5nmxt |
| 在岸人民币代币 (Core) | cfxtest:acazrp5f7ff2cnj3w669k8up07wbk7j6cpvsn9sjrc |
| PayFiEscrow (eSpace) | 0x44898c384Af98dBB3666E0c0dD9dA643547863a6 |
| ESpaceEscrowAdapter | 0x8d7d93043768f863DcCAbD0B9c4189222fFc1d38 |
| AxCNH (eSpace) | 0x680E3dbf8fDBb8518969F0d4b1DC4ae9b55685ca |